## Plan1
Relatório | GANTT - Localização
Disciplina | Gestão de projetos e da produção
Discente | Eng.Project
Docente | Milton Correia
Cronograma | [25 empty] | Cronograma | [26 empty] | Cronograma
ATIVIDADES | time axis 2018-03-02 to 2018-05-18
Pesquisa de localização | Previsão
Entrega
Visita ao local | Previsão
Entrega
Análise quanto a movimentação de transportes | Previsão
Entrega
Análise quanto ao meio ambiente | Previsão
Entrega
Restrições quanto a localidade | Previsão
Entrega
Análise de custos e benefícios da localidade | Previsão
Entrega
Análise quanto aos riscos | Previsão
Entrega
Escolha do local | Previsão
Entrega
Apresentação do local para as diretorias | Previsão
Entrega
Aprovação da localização | Previsão
Entrega
Implementação da indústria | Previsão
Entrega

## Estruturas
Relatorio | Grafico GANTT Estruturas
Materia | Gestão de projetos e da produção
aluno | Jessica Sousa, Joao Fernandes, Mirella Zuza, Mirter Soares, Reinaldo Matta
Professor | Milton Correia
Cronograma
ATIVIDADE |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
Viabilidade de estrutura | Equipamentos - Pert_CPM | Previsao | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
Entrega | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
| Equipamentos - DSM | Previsao | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
Entrega | bar: 2018-04-06 to 2018-04-11
Viabilidade de Utilidades | Utilidade - Pert_CPM | Previsao | bar: 2018-04-12 to 2018-04-17
Entrega
| Utilidade - DSM | Previsao | bar: 2018-04-12 to 2018-04-17
Viabilidade De Manutenção | Manutenção -PERT_CPM | Previsão | bar: 2018-04-12 to 2018-04-17
Entrega
| Manutenção -DSM | Entrega | bar: 2018-04-12 to 2018-04-17
Previsao