## LOCALIZAÇÃO
Parâmetro | Desvio | Causa | Consequência | Prevenções | Impacto de Gravidade | Probabilidade de ocorrência | Risco (g x o)
Dificuldades no processo de treinamento | MAIS | Atraso na instalação da estrutura da fábrica | Atraso na manutenção de equipamentos e na instalação da fábrica e Atraso na capacitação dos colaboradores. | Parcerias com empresas que realizem capacitação dentro e fora da instalação da fábrica | Médio | Médio | Elevado
Defeitos ou irregularidades do equipamento | MAIS | Falta de manutenção ou uso inadequado. | Parada na produção e maiores custos operacionais. | Possuir no mínimo 2 equipamentos e fazer a manutenção com frequência. | Alto | Grave | Extremo
Dificuldades no tratamento de efluentes | MAIS | Ausência de sistema de tratamento adequado ou de capacitação para o processo | Contaminação ambiental. | Realizar treinamento e realizar EVTE para possíveis equipamentos deste processo | Alto | Gravíssimo | Extremo
Falta de matéria-prima próximo ao local | MAIS | Falta de fornecedores possíveis | Atraso na produção e entrega dos produtos desejados | "Plano B" com fornecedores alternativos | Alto | Gravíssimo | Elevado
Atraso nas instalações | MAIS | Ausência de profissionais qualificados e atraso nos trâmites burocráticos de documentações(Incluindo licenças para a empresa) | Atraso na inauguração, na produtividade da fábrica, na entrega das encomendas. | Prazo anterior à data desejada para instalação para atendimento de tarefas e atividades que levem a conclusão da mesma | Médio | Médio | Elevado
Falta de mão de obra qualificada na região | MAIS | Falta de treinamento e instrução da comunidade no entorno, ausência de instutuições de ensino nas proximidades | Má realização de processos e manuseio dos equipamentos, atraso na produtividade , custo operacional maior | Escolha de mão de obra mais capacitada e qualificada em outra região de maior proximidade e realização de curso capacitadores. | Médio | Grave | Extremo
Dificuldade de armazenamento dos produtos em estoque | MENOS | Tamanho e frequência dos carregamento e aumento de produtividade fora da meta mensal/semestral/anual | Aumento no custo variável com locação de espaço para estocagem de produtos | Realizar EVTE dentro da meta anual de produção, acompanhamento de produção e gestão financeira e de qualidade | Médio | Raro | Moderado
Influencias de impostos e taxas fiscais | MAIS | Instalação em locais de interesse pública ou com incentivos fiscais pelo governo | Menor custo operacional | Realizar análise de mercado | Baixo | Leve | Baixo
Indisponibilidade de água e energia | MAIS | Não funcionamento das instalações e equipamentos do processo, ausência de linhas de transmissão e rede de distribuição de energia e água | Parada na produção, maiores custos operacionais e perda de matéria prima e produtos gerados indesejavelmentes. | Estudo de região e disponibilidade de recursos, contatos com concessionárias fornecedoras do serviço | Alto | Gravíssimo | Extremo
Eliminação de resíduos sólidos | MAIS | Produção em larga escala, ausência de empresas que realizam a coleta e aproveitamento dos resíduos sólidos | Acumulação de lixo em local inadequado | Realizar análise de empresas que realizam a coleta ou produzir energia a partir dos resíduos sólidos gerados | Alto | Grave | Extremo
Inviabilidade de comunicação | MAIS | Ausência de torres com sinal de frequência de rádio | Indisponibilidade e inviabilidade de internet, telefone com parceiros, fornecedores e investidores | Estudo de campo com teste de frequência de sinal para estes fins, verificar com provedor de telefonia a possibilidade de uma antena dedicada. | Médio | Médio | Baixo
Emissão de materiais particulados | MAIS | Operação sendo realizada diariamente | Aumento de efeito estufa, aumento de contaminação do ar, aumento de doenças principalmente pulmonares na comunidade do entorno | Realizar testes de emissão para verificar o nível de poluentes jogados na atmosfera, uso de produtos/catalisadores que diminuam a emissão | Alto | Gravíssimo | Extremo
Desmatamento de área para instalação da fábrica | MAIS | Funcionamento das instalações devido a local de melhor condição | Problemas ambientais | Gestão e educação ambiental promovida pela empresa para os colaboradores e moradores do entorno, incentivo a preservação e reposição de area desmatada | Médio | Grave | Extremo
Imprevistos com transporte | MAIS | Dificuldade de acesso e má infra-estrutura nas vias. | Atraso nas atividades diárias dos colaboradores, atraso na produtividade | Frota de transporte própria ou construção de via de acesso facilitador. | Alto | Grave | Extremo