## Atividades
Atividade | Tipo | Descrição | Atividades precedentes
Entrevista com o cliente | A | Obtenção de informações fundamentais para o entendimento do projeto
Termo de confiabilidade e sigilo | B | Mediante a complexidade do projeto, faz-se necessário que os funcionários da empresa se comprometam à confidencialidade e sigilo das informações disponibilizadas pelo cliente. | Entrevista com o cliente/Ciclo produtivo
Criação da plataforma digital e rede social | C | Site, fanpage do Facebook | Entrevista com o cliente
Mapeamento da rede de stakeholder | D | Realização da rede integrada de stakeholders | Entrevista com o cliente
Ciclo produtivo | E | Criação do cadeia produtiva do projeto | Mapeamento da rede de stakeholder
Análise de mercado | F | Pesquisa de cliente, possíveis concorrentes e fornecedores | Entrevista com o cliente/Ciclo produtivo
EAP | G | Estrutura Analítica de Projeto: Entrega e de processo. | Entrevista com o cliente/Ciclo produtivo
DSM | H | Ferramenta de análise de produção que promove uma clara representação de interdependências das atividades do projeto | EAP
PERT-CPM | I | Avaliação do Programa e Técnica de Revisão (PERT) e Método do Caminho Crítico (CPM) | EAP
T.A.P | J | Termo de abertura do projeto | Entrevista com o cliente/EAP
GANTT | K | Gráfico ilustrativo onde mostra o avanço das etapas do projeto | EAP/PERT-CPM
Subprojeto localização | L | Detalhamento do subprojeto de localização | EAP
Subprojeto de equipamentos | M | Detalhamento do subprojeto de equipamentos | EAP
Subprojeto de manutenção | N | Detalhamento do subprojeto de manutenção | EAP
Subprojeto utilidades | O | Detalhamento do subprojeto de utilidades | EAP
Subprojeto elétrico | P | Detalhamento do subprojeto elétrico | EAP
Subprojeto contratação de pessoas | Q | Detalhamento da contratação de pessoas para o projeto | EAP
Subprojeto de autorização de funcionamento | R | Registro na Junta Comercial do Estado/ Alvará de funcionamento e localização/ Inscrição estadual/ Licenciamento dos orgãos estaduais e municipal/ Licenciamento ambiental | Subprojetos
Encerramento do projeto | S | Entrega do termo de encerramento do projeto | Demandas anteriores

## Fluxograma
Atividades | Tipo
Entrevista com o cliente | A
Termo de confiabilidade e sigilo | B
Criação da plataforma digital e rede social | C
Mapeamento da rede de stakeholder | D
Ciclo produtivo | E
Análise de mercado | F
EAP | G
DSM | H
PERT-CPM | I
T.A.P | J
GANTT | K
Subprojeto localização | L
Subprojeto de equipamentos | M
Subprojeto de manutenção | N
Subprojeto utilidades | O
Subprojeto elétrico | P
Subprojeto contratação de pessoas | Q
Subprojeto de autorização de funcionamento | R
Encerramento do projeto | S
B
C
D
F
E
G
H
I
K
A
J
S
Início
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
L
M
N
O
P
Q
R

## Caminho crítico
Caminho | Comprimento (semanas) | Atividades | Tipo
Início-A-B-C-D-E-F-G-I-J-K-L-R-Final | 11 semanas | Entrevista com o cliente | A
Início-A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-R-Final | 11 semanas | Termo de confiabilidade e sigilo | B
Início-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-P-Q-Final | 14 semanas | Criação da plataforma digital e rede social | C
Início-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-O-Q-Final | 14 semanas | Mapeamento da rede de stakeholder | D
Início-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Q-Final | 15 semanas | Ciclo produtivo | E
|  | Análise de mercado | F
|  | EAP | G
|  | DSM | H
|  | PERT-CPM | I
|  | T.A.P | J
|  | GANTT | K
|  | Subprojeto localização | L
|  | Subprojeto de equipamentos | M
|  | Subprojeto de manutenção | N
|  | Subprojeto utilidades | O
|  | Subprojeto elétrico | P
|  | Subprojeto contratação de pessoas | Q
|  | Subprojeto de autorização de funcionamento | R
|  | Encerramento do projeto | S

## CPM
Atividades | Tipo | Evento | Tempo (semanas)
Entrevista com o cliente | A | 1 | 1
Termo de confiabilidade e sigilo | B | 2 | 1
Criação da plataforma digital e rede social | C | 3 | 1
Mapeamento da rede de stakeholder | D | 4 | 1
Ciclo produtivo | E | 5 | 1
Análise de mercado | F | 6 | 1
EAP | G | 7 | 1
DSM | H | 8 | 1
PERT-CPM | I | 9 | 1
T.A.P | J | 10 | 1
GANTT | K | 11 | 1
Subprojeto localização | L | 12 | 2
Subprojeto de equipamentos | M | 13 | 2
Subprojeto de manutenção | N | 14 | 1
Subprojeto utilidades | O | 15 | 1
Subprojeto elétrico | P | 16 | 1
Subprojeto contratação de pessoas | Q | 17 | 1
Subprojeto de autorização de funcionamento | R | 18 | 1
Encerramento do projeto | S | 19 | 0
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
19
18
17
16
15
13
14
12
A
1
B
1
R
1
E
1
I
1
F
1
Q
1
M
2
L
2
P
1
O
1
N
1
S
0
K
1
J
1
J
1
H
1
G 1
G
1
0
C
1
D 1
D
1
11
S
0
Q
1
Q
1