## Planilha1
Relatório | Gráfico GANTT Projeto Elétrico
Disciplina | Gestão de projetos e da produção
Aluno | ENG. PROJECT
Professor | Milton Correia
Cronograma
ATIVIDADES |  | 2018-04-06 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07
Planejamento | Previsão
Entrega
Projeto de iluminação industrial | Previsão
Entrega
Especificação dos condutores | Previsão
Entrega
Determinação e correção de fatores de potência | Previsão
Entrega
Determinação das correntes de curto-circuito | Previsão
Entrega
Determinação dos valores de partida do motor | Previsão
Entrega
Especificação dos dispositivos de proteção e comando | Previsão
Entrega
Cálculo da malha de terra | Previsão
Entrega
Elaboração do diagrama unifilar | Previsão
Entrega
Elaboração do memorial descritivo do projeto | Previsão
Entrega
Descricão de atividades
Planejamento – fase inicial, onde é necessário o conhecimento da aplicação em questão e dos conhecimentos básicos aqui apresentados
Projeto de iluminação industrial – deve ser realizado tanto para os ambientes administrativos como para os produtivos
Especificação dos condutores – definida a localização dos CCMs, das subestações e dos quadros gerais de força (QGFs), determina-se a seção dos condutores dos circuitos terminais e de distribuição
Determinação e correção do Fator de Potência – conhecendo-se as características das cargas ativas e reativas, pode-se determinar o fator de potência da instalação e a necessidade de potência capacitiva para a correção
Determinação das correntes de curto-circuito – uma vez concebida a distribuição do sistema e as características da rede de alimentação, são determinadas as correntes de curto-circuito em cada ponto da instalação, em particular onde serão instalados os dispositivos de proteção
Determinação dos valores de partida dos motores – definir os dispositivos de acionamento dos motores com base nas condições da rede durante a partida
Especificação dos dispositivos de proteção e comando – a partir dos valores das correntes de curto-circuito e da partida dos motores, um esquema de proteção deve ser elaborado, tanto para os sistemas primário e secundário
Cálculo da malha de terra – deve-se determinar a resistividade do solo, calcular os principais componentes da malha de terra e obter a resistência de malha
Elaboração do Diagrama Unifilar – documento fundamental onde são representados: Chaves fusíveis, seccionadores, condutores, disjuntores ; Indicação da seção dos condutores, dimensão da seção dos barramentos do Quadros ; Indicação da corrente nominal dos relés, faixa de ajuste e ponto de atuação ; Potência, tensões primária e secundária, tapes e impedância dos transformadores ; Pára-raios, muflas, buchas de passagem, etc ; Transformadores de corrente e potencial e suas relações ; Posição da medição de tensões, correntes e lâmpadas de sinalização
Elaboração do Memorial Descritivo do Projeto