## Planilha1
Relatorio | GANTT - Contratação de pessoas
Disciplina | Gestão de projetos e da produção
Aluno | Eng.Project
Professor | Milton Correia
Cronograma
ATIVIDADES |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30
Estrutura do plano de cargos e salários | Previsão
Entrega
Definição de cargos que precisam ser ocupados | Previsão
Entrega
Determinação do perfil comportamental a procurar | Previsão
Entrega
Planejamento do processo de recrutamento e seleção | Previsão
Entrega
Preparação do anúncio da vaga | Previsão
Entrega
Divulgação das vagas | Previsão
Entrega
Triagem dos currículos | Previsão
Entrega
Testes Psicológicos | Previsão
Entrega
Testes de conhecimento específico | Previsão
Entrega
Entrevistas | Previsão
Entrega
Dinâmicas | Previsão
Entrega
Resultado final | Previsão
Entrega
Descrição de atividades
Estrutura do plano de cargos e salários – fase inicial, onde é necessário criar um plano dos cargos e pisos salariais.
Definição de cargos que precisam ser ocupados – Deve ser realizado essa definição, além do requisito de cada cargo.
Determinação do perfil comportamental a procurar – Definir o perfil de cada funcionário a ser procurado
Planejamento do processo de recrutamento e seleção - Processo de decisão a respeito dos recursos para seleção de funcionários.
Preparação do anúncio da vaga - Criatividade ao apresentar a vaga, pois seus requisitos precisam atrair o candidato. Pode ser divulgadas em platarfomas digitais, murais, jornais.
Triagem dos currículos - Filtrar os mais apresentáveis e que estão de acordo com as necessidades da vaga.
Testes Psicológicos - Fazer psicotestes e analisar o comportamento do candidato
Testes de conhecimento específico - Aprovado no psicoteste, o candidato deve ser submetido a testes relativos às aptidões solicitadas na vaga.
Entrevista - Passado no teste de conhecimento específico, recrutador precisará de total atenção e discernimento para enxergar além daquilo que o candidato diz.
Dinâmicas - Dinâmicas em grupo é uma etapa que testa como o funcionário se comporta perante outras pessoas.
Resultado Final - Registra-se todo o processo de contratação e aponta-se o eleito ou eleita para ocupar o cargo.
Elaboração do Memorial Descritivo do Projeto