## Planejador de Projetos
Eng. Project
Cronograma - Gestão de Projetos - Início: 02/03/2018 - Final: 01/06/2018 |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % concluída (além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
Demanda do cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Contato cliente | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
Plataformas digitais | 1 | 8 | 1 | 15 | 100%
Clientes | 9 | 8 | 9 | 8 | 100%
Concorrentes | 9 | 8 | 9 | 8 | 100%
Fornecedores | 9 | 8 | 9 | 8 | 100%
TAP | 15 | 8 | 15 | 8 | 100%
EAP - Entrega | 15 | 8 | 15 | 8 | 100%
EAP - Processos | 15 | 8 | 15 | 8 | 100%
DSM | 22 | 15 | 22 | 22 | 100%
PERT-COM | 22 | 15 | 22 | 22 | 100%
GANTT | 22 | 15 | 22 | 22 | 100%
Localização | 36 | 6 | 36 | 6 | 80%
Contratação de pessoas | 36 | 6 | 36 | 6 | 60%
Equipamentos e insumos | 36 | 6 | 36 | 6 | 100%
Manutenção | 36 | 6 | 36 | 6 | 100%
Utilidades | 36 | 6 | 36 | 6 | 100%
Projeto Elétrico | 36 | 6 | 36 | 6 | 100%
Projeto Químico |  |  |  |  | 0%
Projeto Mecânico |  |  |  |  | 0%
Alvará de funcionamento |  |  |  |  | 0%
Alvará de localização |  |  |  |  | 0%
Inscrição estadual |  |  |  |  | 0%
Licenças de órgãos de regulação |  |  |  |  | 0%
Licenças ambientais |  |  |  |  | 0%
Finalização |  |  |  |  | 0%
0%
Licenças de órgãos de regulação estadual e municipal