## DSM
MATRIZ DA ESTRUTURA DE PROJETO (DSM)
ETAPAS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
EAP - ENTREGA |  | ENTREGA DO TERMO DE ACEITE | PRODUZIR DOCUMENTOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO |  | 1 | [41 empty] | LEGENDA | bar: 1; 18
|  |  | ENTREGAR TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO) AO CLIENTE |  | 2 | [41 empty] | 1 | Interdependência | bar: 2; 18
|  | ANÁLISE DE MERCADO | PESQUISAR CLIENTES |  | 3 | [41 empty] | 2 | Paralela ou simultânea | bar: 3; 23
|  |  | PESQUISAR CONCORRENTES |  | 4 | bar: 4; 24
|  |  | PESQUISAR FORNECEDORES |  | 5 | bar: 5; 25
|  |  | ENTREGAR LISTA DE STAKEHOLDERS |  | 6 | bar: 3 to 6; 23 to 25
|  | MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE | ENTREGA DA FANPAGE - FACEBOOK |  | 7 | bar: 7; 22
|  |  | ENTREGA DO SITE |  | 8 | bar: 8; 21
|  | ENTREGA DAS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO | ESTRUTURAS ANALÍTICAS DE PROJETO (DE ENTREGA E DE PROCESSO) |  | 9 | bar: 9; 18; 26
|  |  | MATRIZ DSM |  | 10 | bar: 9 to 10
|  |  | PERT-CPM |  | 11 | bar: 11; 18
|  |  | GANTT |  | 12 | bar: 12; 18
|  | ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS | REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO |  | 13 | bar: 13; 18
|  |  | ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO |  | 14 | bar: 14; 18
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 15 | bar: 13 to 16; 18
|  |  | LICENÇAS DE ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | LICENÇAS AMBIENTAIS | 16 | bar: 16; 18
|  | ENTREGA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO | DOCUMENTOS DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO |  | 17 | bar: 12 to 14; 17 to 18; 41
EAP - PROCESSOS | GERENCIAMENTO DO PROJETO | DOCUMENTOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO | TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) |  | 18 | bar: 3 to 6; 18
|  | ANÁLISE DE QUALIDADE DO PROCESSO |  |  | 19 | bar: 6; 19
|  | RECURSOS HUMANOS |  |  | 20 | 35: 2
|  | COMUNICAÇÃO | SITE |  | 21 | 22: 2
|  |  | FANPAGE (FACEBOOK) |  | 22 | 21: 2
| VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA | ANÁLISE DE MERCADO | CLIENTES |  | 23 | bar: 19; 23
|  |  | CONCORRENTES |  | 24 | bar: 19; 24
|  |  | FORNECEDORES |  | 25 | bar: 19; 25
|  | ENTREGA DAS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO | ESTRUTURAS ANALÍTICAS DE PROJETO (DE ENTREGA E DE PROCESSO) |  | 26 | bar: 18; 26
|  |  | MATRIZ DSM |  | 27 | bar: 26 to 27
|  |  | PERT-COM |  | 28 | bar: 18; 28
|  |  | GANTT |  | 29 | bar: 18; 29 to 34; 36
|  | ESTRUTURA DA FÁBRICA | EQUIPAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS |  | 30 | bar: 19; 30; 36
|  |  | MANUTENÇÃO |  | 31 | bar: 19; 30 to 31
|  |  | SEGURANÇA |  | 32 | bar: 19; 31 to 32
|  |  | UTILIDADES |  | 33 | bar: 19; 33
|  |  | SUBPROJETO ELÉTRICO |  | 34 | 19: 1; 30: 2
|  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 35 | bar: 19; 35
|  |  | CONTROLE DE QUALIDADE |  | 36 | 19: 1; 31: 2
|  | LICENÇAS NECESSÁRIAS | REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO |  | 37 | bar: 18 to 19; 37
|  |  | ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO |  | 38 | bar: 18 to 19; 38
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 39 | bar: 18 to 19; 39
|  |  | LICENÇAS DE ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | LICENÇAS AMBIENTAIS | 40 | bar: 18 to 19; 40
| ENCERRAMENTO DO PROJETO | ENTREGA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO | DOCUMENTOS DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO |  | 41 | bar: 18 to 19; 37 to 41