## DSM Equipamentos
DSM - EQUIPAMENTOS / UTILIDADES / MANUTENÇÃO
ETAPAS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EQUIPAMENTOS | Reator de Esterificação | 1 | 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1 | LEGENDA
| Desidratador | 2 | 3: 2; 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1 | 1 | Interdependência
| Coluna de Recuperação Catalitica | 3 | 1: 1; 2: 2; 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1 | 2 | Paralela ou simultânea
| Coluna de Neutralização | 4 | 3: 1; 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1
| Coluna de Retificação do Alcool | 5 | 4: 1; 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1
| Coluna de Purificação | 6 | 5: 1; 9: 2; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 18: 1; 21: 1; 23: 1
| Bombas | 7 | bar: 7; 13 to 16; 23
| Válvulas | 8 | bar: 7 to 8; 13 to 16; 23
| Decompositor | 9 | bar: 6 to 7; 9; 11 to 18; 21; 23
GERENCIAMENTO | Cronograma de processo | 10 | 9: 1; 11: 2
| Documentação geral | 11 | bar: 9; 11
| Plano de projeto | 12 | bar: 10; 12
| Orçamento do processo | 13 | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 14: 2
MANUTENÇÃO | Equipamentos e Materiais | 14 | bar: 1 to 7; 12; 14
| Manutenções Programadas | 15 | bar: 12 to 13; 15; 23
| Segurança | 16 | 8: 2; 9: 2; 11: 2
LICENÇAS | Licença de Instalação | 17 | bar: 15 to 17
| Licença de Operação | 18 | bar: 16 to 18
| Licença Prévia | 19 | bar: 17; 19
PROJETO / PROCESSOS | Controle de Qualidade | 20 | bar: 10; 18; 20 to 21
| Fluxograma | 21 | 8: 1; 10: 1; 11: 2
| Procedimento | 22 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 1; 19: 1
| Produção | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1