## Sheet1
HAZOP de contratação de pessoas
Alunos: ENG PROJECT
Situação | Causa | Gravidade | Ocorrência | Risco (I x P) | Prevenções
Falta de trabalhadores qualificados na região | Maiores custos de contrato | GRAVE | MÉDIA | Risco Extremo | Buscar profissionais que tem interesse em mudar de regão
Dificuldade de Comunicação | Atrasos nas contratações | MÉDIO | BAIXA | Risco Moderado | Trabalhar de forma clara, sempre divulgando e se comunicando de todos os meios possíveis.
Incompatibilidade técnica entre contratado e área de atuação | Carência de indústrias do mesmo segmento na região | GRAVE | MÉDIA | Risco Extremo | Ser Bem criterioso na triagem de curriculos
Falta de profissionais qualificados | Alto índice de procura de profissionais para atuar no campo; Pequeno volume de profissionais especializados. | GRAVE | BAIXA | Risco Elevado | Investir em qualificações além do que o profissional tenha
Divulgar as vagas em aberto de forma incorreta | Erros de atualização do banco de funcionários; Falta de integração entre o RH e o setor de comunicação. | MÉDIO | BAIXA | Risco Moderado | Pesquisar e escolher os melhores e mais eficientes canais de divulgação, além de utilizar um banco de talentos e explorar as redes sociais da empresa
Ter uma cultura organizacional pouco atrativa | Foco apenas nos resultados/metas; Não possuir sistemas de incentivos; Não trazer a idéia de ambiente colaborativo. | SEM IMPACTO | BAIXA | Risco BAIXO | Elabore e divulgar a cultura organizacional da empresa Assim, as chances de atrair colaboradores que compartilhem das mesmas ideias são bem maiores.
Extrair relatórios de forma manual | Falta de sistemas de gerenciamento de dados como SAP NET. | MÉDIO | RARO | Risco Baixo | Automatizar processos burocráticos, como a realização dos relatórios, ter todas as informações necessárias digitalmente, eliminando o risco de perder, ou se confundir, em uma montanha de papeis.